## Лист1
Справка о проведении капитального ремонта на 2014 г.
№ | Адрес | вид работ | название организации | процент выполнения % | тел.представителя подрядной организации | плановая стоимость работ
1 | Б. Бикбая 24/3 | ремонт сантехники | ООО "СтройМонтаж" | 85 | Директор Науширбанов Артур Салихович 2415348 | 1499.718
2 | Б. Бикбая 38/1 | ремонт сантехники | ООО "ЖилРемСтрой" | 15 | Директор Науширбанов Артур Салихович 2415348 | 5524.2
3 | М. Рыльского 5 | ремонт сантехники | ООО "ЖилРемСтрой" | 80 | Директор Науширбанов Артур Салихович 2415348 | 7242.84
4 | Ю. Гагарина 52 | ремонт сантехники | ООО "СМУ - 8" | 65 | Журавлев Сергей Дмитриевич 2510963 | 5191.7
5 | Ю. Гагарина 36 | ремонт сантехники | ООО "СМУ - 8" | 85 | Директор Журавлев Сергей Дмитриевич 2510963 | 13227.39
6 | М. Рыльского 7 | ремонт сантехники | ООО "Ро-строй" | 100 | Директор Егоров Эдуард Алексеевич 89273550188 | 6332.37
7 | Н. Ковшовой 4 | ремонт сантехники | ООО "СтройМонтаж" | 80 | Директор Науширбанов Артур Салихович 2415348 | 4296.6
8 | Набережная р. Уфы 9/1 | ремонт сантехники | ООО "СМУ - 8" | 100 | Журавлев Сергей Дмитриевич 2510963 | 2100
9 | Набережная р. Уфы 9/2 | ремонт сантехники | ООО "СМУ - 8" | 100 | Журавлев Сергей Дмитриевич 2510963 | 2880
10 | М. Рыльского 25 | ремонт сантехники | Инициатива | 0 |  | 1800
11 | Ак. Королева 29/1 | ремонт сантехники | Инициатива | 0 |  | 1800
12 | Набережная р. Уфы 9 | ремонт сантехники | ООО "СтройМонтаж" | 0 | Директор Науширбанов Артур Салихович 2415348 | 4320
13 | Н. Ковшовой 6/1 | ремонт сантехники | ООО "СМУ - 8" | 0 | Журавлев Сергей Дмитриевич 2510963 | 4320
14 | Ак. Королева 29 | ремонт сантехники | ООО "Триал" | 0 | Директор Благушин Альберт Юрьевич 2563369 | 5524.2
Примечание: М. Рыльского 5. Ю. Гагарина 36 объекты 2013 года
| Инженер ОТЭЖ |  | Бадыгов А. Р.